## Overview
Integrantes | Rol | Ayudante | Profesores
Isaias Carte | 202273606-2 | Ignacio Quintana | Ricardo Salas Letelier
Andres Jablonca | 202173578-k |  | Marcelo Visconti
Claudio Jimenez | 202273587-2
Benjamín Olguin Pozo | 202273517-1
SEMAT Alpha State Overview
Interesados |  | Oportunidad
Reconocido | 3/3 | Identificado | 3/3
Representado | 4/4 | Solución necesaria | 5/5
Involucrado | 2/2 | Valor establecido | 3/4
De acuerdo | 0/5 | Viable | 0/6
Satisfecho para el despliegue | 0/2 | Tratado | 0/3
Satisfecho en uso | 0/2 | Benefit Accrued | 0/2
Requerimientos |  | Sistema de software
Concebido | 3/3 | Con arquitectura seleccionada | 5/6
Acotado | 6/9 | Demostrable | 0/6
Coherente | 0/9 | Usable | 0/7
Aceptable | 0/5 | Listo | 0/4
Tratado | 0/4 | Operacional | 0/3
Cumplido | 0/3 | Retirado | 0/4
Trabajo |  | Forma de trabajo |  | Equipo
Iniciado | 5/5 | Con principios establecidos | 4/6 | Sembrado | 8/8
Preparado | 8/12 | Con cases establecidas | 0/6 | Formado | 6/10
Iniciado | 0/4 | En uso | 0/6 | Colaborando | 0/4
Bajo Control | 0/7 | En su lugar | 0/3 | Realización | 0/5
Concluidos | 0/3 | Trabajando bien | 0/4 | Suspendido | 0/3
Cerrados | 0/6 | Retirado | 0/2
Version 1.0 - 2014

## Interesados
Interesados | Back to Overview
Recognized | Se identifican todos los grupos de stakeholders que se ven o se verán afectados por el desarrollo y el funcionamiento del sistema informático. | TRUE
| Hay acuerdo sobre los grupos de stakeholders que deben estar representados. Como mínimo, se han tenido en cuenta los grupos de stakeholders que financian, utilizan, apoyan y mantienen el sistema. | TRUE
| Se han definido las responsabilidades de los representantes de los stakeholders. | TRUE
Represented | Los representantes de los stakeholders han aceptado asumir sus responsabilidades. | TRUE
| Los representantes de los stakeholders están autorizados a desempeñar sus responsabilidades. | TRUE
| Se ha acordado el enfoque de colaboración entre los representantes de los stakeholders. | TRUE
| Los representantes de los stakeholders apoyan y respetan la forma de trabajar del equipo. | TRUE
Involved | Los stakeholders comunican los cambios que sean necesarios y responden las dudas a los grupos de interés. | TRUE
| Los representantes de las partes interesadas proporcionan información y participan en la toma de decisiones a su debido tiempo. | TRUE
In Agreement | Los representantes de las partes interesadas han acordado sus expectativas mínimas para la próxima implantación del nuevo sistema. | FALSE
| Los representantes de las partes interesadas están satisfechos con su participación en los trabajos. | FALSE
| Los representantes de las partes interesadas están de acuerdo en que su aportación es valorada por el equipo y tratada con respeto. | FALSE
| Los miembros del equipo coinciden en que sus aportaciones son valoradas por los representantes de las partes interesadas y tratadas con respeto. | FALSE
| Los representantes de las partes interesadas están de acuerdo con la forma en que se equilibran sus diferentes prioridades y perspectivas para proporcionar una dirección clara al equipo. | FALSE
Satisfied for Deployment | Los representantes de las partes interesadas dan su opinión sobre el sistema desde la perspectiva de su grupo. | FALSE
| Los representantes de las partes interesadas confirman que están de acuerdo en que el sistema está listo para su despliegue. | FALSE
Satisfied in Use | Las partes interesadas están utilizando el nuevo sistema y comentando sus experiencias. | FALSE
| Los interesados confirman que el nuevo sistema responde a sus expectativas. | FALSE

## Oportunidad
Oportunidad | Back to Overview
Identified | Se ha identificado una idea para mejorar los métodos de trabajo actuales o aplicar un sistema informático nuevo o innovador. | TRUE
| Existe un stakeholder desea que se realice el desarrollo del sistema informatico. | TRUE
| Todos los stakeholders que comparten oportunidad fueron identificados. | TRUE
Solution Needed | Se han identificado los stakeholders en la oportunidad y la solución propuesta. | TRUE
| Las necesidades de los stakeholders han sido establecidas | TRUE
| Se han identificado los problemas subyacentes y sus raíces. | TRUE
| Se ha confirmado que una solucion basada en software es necesaria. | TRUE
| Al menos una solucion basada en software ha sido propuesta. | TRUE
Established Value | Se entiende el impacto de la solución por parte de los stakeholders | TRUE
| Se comprende el valor que el software ofrece a los stakeholders que lo financian y utilizan. | TRUE
| Los criterios de éxito por los que se juzgará la implantación del software son claros. | TRUE
| Los resultados deseados que se exigen a la solución son claros. | FALSE
Viable | Se ha trazado una solución. | FALSE
| Se indica que la solución puede desarrollarse y desplegarse dentro de las limitaciones. | FALSE
| Los riesgos asociados con la solucion son aceptables y manejables. | FALSE
| Los costos indicativos de la solución son inferiores al valor previsto de la oportunidad. | FALSE
| Todos los miembros del equipo comprenden las razones para desarrollar una solución basada en software. | FALSE
| Está claro que la búsqueda de la oportunidad es viable. | FALSE
Addressed | Se dispone de un sistema utilizable que aborda de forma demostrable la oportunidad. | FALSE
| Los stakeholders están de acuerdo en que vale la pena desplegar la solución disponible. | FALSE
| Los stakeholders están satisfechos de que la solución producida aborda la oportunidad. | FALSE
Benefit Accrued | La solución ha empezado a reportar beneficios a los stakeholders. | FALSE
| El perfil return-on-investment es al menos tan bueno como fue anticipado. | FALSE

## Requerimientos
Requerimientos |  | Back to Overview
Conceived |  | El conjunto inicial de partes interesadas está de acuerdo en que hay que producir un sistema. | TRUE
|  | Se identifican las partes interesadas que utilizarán el nuevo sistema. | TRUE
|  | Existe una clara oportunidad que el nuevo sistema debe abordar. | TRUE
Bounded |  | Se identifican las partes implicadas en el desarrollo del nuevo sistema. | TRUE
|  | El stakeholder conoce la finalidad del nuevo sistema. | TRUE
|  | Las partes interesadas tienen un entendimiento común del alcance de la solución propuesta. | TRUE
| TRUE | Se acuerda la forma en que se describirán los requisitos. | TRUE
| TRUE | Los mecanismos para gestionar los requeremientos están es su lugar. | TRUE
| FALSE | El esquema de priorización está claro. | FALSE
| FALSE | Se identifican y tienen en cuenta las limitaciones. | FALSE
| TRUE | Los supuestos se exponen con claridad. | TRUE
Coherent | FALSE | Los requisitos se recogen y comparten con el equipo y las partes interesadas. | FALSE
| FALSE | El origen de los requisitos está claro. | FALSE
| FALSE | La justificación de los requisitos está clara. | FALSE
| FALSE | Se identifican los requisitos conflictivos y se les da respuesta. | FALSE
| FALSE | Los requisitos comunican las características esenciales del sistema que se va a entregar. | FALSE
| FALSE | Se puede explicar los escenarios de uso más importantes del sistema. | FALSE
| FALSE | La prioridad de los requisitos está clara. | FALSE
| FALSE | Se entiende el impacto de la aplicación de los requisitos. | FALSE
| FALSE | El equipo entiende lo que hay que entregar y se compromete a hacerlo. | FALSE
Acceptable | FALSE | Las partes interesadas aceptan que los requisitos describen una solución aceptable. | FALSE
| FALSE | La tasa de cambio de los requisitos acordados es relativamente baja y está bajo control. | FALSE
| FALSE | El valor que aporta la implementación de los requerimientos está claro. | FALSE
| FALSE | Las partes de la oportunidad que satisfacen los requisitos están claras. | FALSE
| FALSE | Los requisitos se pueden testear. | FALSE
Addressed | FALSE | Se abordan suficientes requisitos para que el sistema resultante sea aceptable para las partes interesadas. | FALSE
| FALSE | Las partes interesadas aceptan que los requisitos reflejan con exactitud lo que hace y lo que no hace el sistema. | FALSE
| FALSE | El conjunto de requisitos implementados proporciona un valor claro a las partes interesadas. | FALSE
| FALSE | Las partes interesadas aceptan que merece la pena hacer operativo el sistema que implementa los requisitos. | FALSE
Fulfilled | FALSE | Las partes interesadas aceptan que los requisitos reflejan con precisión lo que necesitan para satisfacer plenamente la necesidad de un nuevo sistema. | FALSE
| FALSE | No hay requisitos pendientes que impidan aceptar que el sistema satisface plenamente los requisitos. | FALSE
| FALSE | Las partes interesadas aceptan que el sistema satisface plenamente los requisitos. | FALSE

## Sistema de software
Sistema de software | Back to Overview
Architecture Selected | Se han acordado los criterios que se utilizarán para seleccionar la arquitectura. | TRUE
| Se han identificado los problemas de las plataformas de Hardware. | TRUE
| Los lenguajes de progamacion y las tecnologias a utilizar estan seleccionadas. | TRUE
| Los limites del sistema son conocidos. | FALSE
| Se han tomado decisiones importantes sobre la organización del sistema. | TRUE
| Se han tomado decisiones de construcción y reutilización. | TRUE
Demonstrable | Las características clave de arquitectura han sido demostradas. | FALSE
| El sistema puede ejercitarse y su rendimiento puede medirse. | FALSE
| Configuraciones criticas de hardware han sido demostradas. | FALSE
| Se han demostrado interfaces críticas. | FALSE
| Se ha demostrado la integración con otros sistemas existentes. | FALSE
| Los stakeholders relevantes estan de acuerdo con que la arquitectura demostrada es apropiada. | FALSE
Usable | Los sistemas pueden ser operados por stakeholders que lo usarán. | FALSE
| Se ha comprobado la funcionalidad que ofrece el sistema. | FALSE
| El rendimiento del sistema es aceptable para los stakeholders. | FALSE
| Los niveles de defectos son aceptables para los stakeholders. | FALSE
| El sistema está totalmente documentado. | FALSE
| Se conoce el contenido del lanzamiento. | FALSE
| El valor añadido que aporta el sistema es evidente. | FALSE
Ready | La instalación y documentación para el usuario están disponibles. | FALSE
| Los representantes de los stakeholders aceptan el sistema como adecuado para su propósito. | FALSE
| Los representantes de los stakeholders quieren hacer el sistema operacional. | FALSE
| El soporte operacional está disponible. | FALSE
Operational | El sistema se ha puesto a disposición de los stakeholders destinados a utilizarlo. | FALSE
| Al menos un ejemplo del sistema es plenamente operativo. | FALSE
| El sistema está plenamente respaldado por los niveles de servicio acordados. | FALSE
Retired | El sistema ha sido sustituido o descontinuado. | FALSE
| El sistema ya no recibe soporte. | FALSE
| No existen stakeholders “oficiales” que sigan utilizando el sistema. | FALSE
| Ya no se producirán actualizaciones del sistema. | FALSE

## Trabajo
Trabajo | Back to Overview
Initiated | El resultado esperado del trabajo que se realizó es claro. | TRUE
| Se identifican claramente las posibles limitaciones para la realización del trabajo. | TRUE
| Quien inicia el trabajo está claramente identificado. | TRUE
| Se conocen los stakeholders que aceptarán los resultados. | TRUE
| La prioridad del trabajo está clara. | TRUE
Prepared | Se asume el compromiso. | TRUE
| Estan estimados el coste y el esfuerzo del trabajo. | TRUE
| Se entiende la disponibilidad de recursos. | TRUE
| Las políticas y procedimientos de gestión son claros. | TRUE
| Se comprende la exposición al riesgo. | FALSE
| Los criterios de aceptación se definen y acuerdan con el cliente. | FALSE
| El trabajo se divide lo suficiente como para que comience el trabajo productivo. | TRUE
| Las tareas han sido identificadas y priorizadas por el equipo y los stakeholders | TRUE
| Existe un plan factible. | FALSE
| El equipo, o al menos algunos de sus miembros, están listos para empezar a trabajar. | TRUE
| Se definen los plazos de entrega. | TRUE
Started | Se han iniciado los trabajos de desarrollo. | FALSE
| Se supervisa el progreso de los trabajos. | FALSE
| El trabajo se divide en tareas realizables con definiciones claras. | FALSE
| Los miembros del equipo aceptan y avanzan en las tareas. | FALSE
Under Control | Las tareas se están completando. | FALSE
| El trabajo no planificado está bajo control. | FALSE
| Los riesgos están bajo control, ya que si el impacto se producen y la probabilidad de que ocurran se ha reducido a niveles aceptables. | FALSE
| Las previsiones se revisan para reflejar los resultados del equipo. | FALSE
| Hay medidas disponibles para mostrar el progreso y la velocidad. | FALSE
| El rediseño está bajo control | FALSE
| Las tareas se completan sistemáticamente a tiempo y dentro de los plazos estimados. | FALSE
Concluded | Todas las tareas pendientes son tareas administrativas o relacionadas con la preparación del siguiente trabajo. | FALSE
| Se han obtenido resultados en el trabajo. | FALSE
| Las los stakeholders han aceptado el sistema de software resultante. | FALSE
Closed | Se han detallado, registrado y debatido las lecciones aprendidas. | FALSE
| Se han puesto a disposición métricas. | FALSE
| Todo ha sido registrado. | FALSE
| El presupuesto se ha conciliado y cerrado. | FALSE
| El equipo ha sido puesto en libertad. | FALSE
| No hay tareas pendientes sin completar. | FALSE

## Forma de trabajo
Forma de trabajo |  | Back to Overview
Principles Established | TRUE | El equipo se compromete a respetar los principios y las limitaciones. | TRUE
| FALSE | Los stakeholders acuerdan los principios y las limitaciones. | FALSE
| TRUE | Se acuerdan las herramientas necesarias. | TRUE
| TRUE | Se dispone de una recomendación sobre el enfoque a adoptar. | TRUE
| TRUE | Se conoce el contexto en el que actuará el equipo. | TRUE
| FALSE | Se conocen las limitaciones aplicables a la selección, adquisición y uso de prácticas y herramientas. | FALSE
Foundation Established | FALSE | Se seleccionan las prácticas y herramientas clave que constituyen la base del método de trabajo. | FALSE
| FALSE | El equipo ha acordado las prácticas suficientes para iniciar el trabajo. | FALSE
| FALSE | Se han identificado todas las prácticas y herramientas indispensables. | FALSE
| FALSE | Se han analizado y comprendido las diferencias existentes entre las prácticas y herramientas necesarias y las prácticas y herramientas disponibles. | FALSE
| FALSE | Se han analizado y comprendido las diferencias de capacidad existentes entre lo que se necesita para ejecutar el modo de trabajo deseado y los niveles de capacidad del equipo. | FALSE
| FALSE | Las prácticas y herramientas seleccionadas se han integrado para formar una forma de trabajar utilizable. | FALSE
In Use | FALSE | Las prácticas y herramientas se utilizan para realizar un trabajo real. | FALSE
| FALSE | Se inspecciona periódicamente el uso de las prácticas y herramientas seleccionadas. | FALSE
| FALSE | Las prácticas y herramientas se adaptan al contexto del equipo. | FALSE
| FALSE | El equipo apoya la utilización de las prácticas y herramientas. | FALSE
| FALSE | Existen procedimientos para gestionar los comentarios sobre la forma de trabajar del equipo. | FALSE
| FALSE | Las prácticas y herramientas apoyan la comunicación y colaboración del equipo. | FALSE
In Place | FALSE | Todo el equipo utiliza las prácticas y herramientas para realizar su trabajo. | FALSE
| FALSE | Todos los miembros del equipo tienen acceso a las prácticas y herramientas necesarias para realizar su trabajo. | FALSE
| FALSE | Todo el equipo participa en la inspección y adaptación del método de trabajo. | FALSE
Working well | FALSE | Los miembros del equipo progresan según lo previsto utilizando y adaptando el método de trabajo a su contexto actual. | FALSE
| FALSE | El equipo aplica de forma natural las prácticas sin pensar en ellas. | FALSE
| FALSE | Las herramientas apoyan naturalmente la forma de trabajo del equipo. | FALSE
| FALSE | El equipo ajusta continuamente su uso de las prácticas y herramientas. | FALSE
Retired | FALSE | La manera de trabajo del equipo ya no se sigue usando. | FALSE
| FALSE | Lecciones aprendidas son compartidas para uso futuro. | FALSE

## Equipo
Equipo | Back to Overview
Seeded | La misión del equipo ha sido definida en términos de las oportunidades y resultados. | TRUE
| Se conocen las limitaciones del equipo a la hora de trabajar. | TRUE
| La composición del equipo está bien definida. | TRUE
| Se definen las posibles limitaciones sobre dónde y cómo se realiza el trabajo. | TRUE
| Se describen las responsabilidades del equipo. | TRUE
| Está claro el nivel de compromiso del equipo. | TRUE
| Se identifican las competencias necesarias. | TRUE
| El tamaño del equipo está definido. | TRUE
Formed | Responsabilidades individuales son comprendidas. | FALSE
| La cantidad de miembros en el equipo es suficiente para permitir avances en el proyecto. | TRUE
| Cada miembro del equipo entiende como está organizado el equipo y cual es su rol individual. | FALSE
| Todos los miembros del equipo entienden como realizar su trabajo. | FALSE
| Los miembros del equipo ya se han reunido (presencial o virtualmente) y están en proceso de conocerse entre ellos. | TRUE
| Los miembros del equipo conocen sus responsabilidades y el cómo estas se alinean con sus competencias. | FALSE
| Los miembros del equipo han aceptado realizar el trabajo. | TRUE
| Se identifican todos los colaboradores externos (organizaciones, equipos e individuos). | TRUE
| Los mecanismos de comunicación han sido definidos. | TRUE
| Cada miembro del equipo se compromete a trabajar en el equipo tal y como se ha definido. | TRUE
Collaborating | El equipo trabaja como una unidad cohesionada. | FALSE
| La comunicación dentro del equipo es abierta y honesta. | FALSE
| El equipo se concentra en alcanzar el objetivo final. | FALSE
| Los miembros del equipo se conocen entre sí. | FALSE
Performing | El equipo cumple sistemáticamente sus compromisos. | FALSE
| El equipo continuamente se va adaptando al posible contexto cambiante. | FALSE
| El equipo identifica y aborda los problemas sin ayuda externa. | FALSE
| Se están logrando avances efectivos con un mínimo de retrocesos y reelaboraciones evitables. | FALSE
| El trabajo desperdiciado y el potencial de trabajo desperdiciado se eliminan continuamente. | FALSE
Adjourned | Se han traspasado o cumplido las responsabilidades del equipo. | FALSE
| Los miembros del equipo están disponibles para ser asignados a otros equipos. | FALSE
| El equipo no está haciendo más esfuerzos para completar el objetivo. | FALSE